РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САРКЕЛОВСКОЕ сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2023                                            №  24                                         пос. Саркел

Об утверждении отчетности о ходе работ

и реализации муниципальных программам

Саркеловского сельского поселения

за  2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 12.09.2013 № 168 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальным программам  Администрации Саркеловского сельского поселения  по результатам за 2022 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения                                           Г.А.Бурняшев

Приложение

к постановлению

от    15.03.2023  г. №  24

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ

за 2022 год по муниципальному образованию «Саркеловское сельское поселение»

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия |  | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. |  | Исполнено, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 01 1 00 23050 | Выполнение мероприятий по благоустройству Саркеловского сельского поселения, выполнение мероприятий по обслуживанию сетей наружного освещения, дезинсекционные работы и выполнение прочих работ по благоустройству Саркеловского сельского поселения, содержание нежилого фонда Саркеловского сельского поселения |  | 26 000,00 |  | 25 587,97 |  |
|  | 01 2 00 23010 |  |  | 650 000,00 |  | 599 322,53 |  |
|  | 01 2 00 S3660 |  |  | 21 400,00 |  | 19 169,57 |  |
|  | 01 3 00 23030 |  |  | 30 000,00 |  | 27 160,00 |  |
|  | 01 3 00 23040 |  |  | 358 500,00 |  | 342 557,54 |  |
|  | 01 3 00 23060 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 01 3 00 85020 |  |  | 47 700,00 |  | 47 700,00 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 02 1 00 21540 02 3 00 21610 | Издание и размещение социальной рекламной продукции. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения |  | 1000,00 1000,00 |  | 1000,00 0,00 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 1 00 21670 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций. |  | 41 000,00 |  | 40 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 04 1 00 00590 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 4 379 100,00 |  | 4 379 100,00 |  |  |
|  | 04 1 00 00590 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 75 000,00 |  | 74 271,16 |  |  |
|  | 04 1 00 23290 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |
|  | 04 1 00 23920 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 400 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» | 05 2 00 99990 | Формирование комплексной системы управления отходами | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 06 1 0021950 | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Саркеловского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Саркеловского сельского поселения. |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | 07 1 00 23220 | Расходы на мероприятия по сносу расселенных аварийных жилых домов |  | 108 800,00 |  | 108 000,00 |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 08 1 00 22620 | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  | 100 000,00 |  | 99 363,42 |  |
| Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» | 09 1 00 22050 | Взаимодействие с организациями , осуществляющие поддержку малого и среднего предпринимательства | 1 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловского сельского поселения» на 2018-2024 годы» | 10 1 00 23150 | Расходы на формирование современной городской среды | 729 000,00 |  | 728 029,45 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 7 039 500,00 |  | 6 961 361,64 |  |  |

Заведующий сектором

экономики и финансов Администрации

Саркеловского сельского поселения                                                   М.А. Маврат