**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САРКЕЛОВСКОЕ сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.12.2021 | № 59 | п. Саркел |

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2022год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района от 28.12.2018 № 190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района»,

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о заместителя главы Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникову Н.П

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения Г.А.Бурняшев

Распоряжение

вносит старший

инспектор ГО и ЧС

**План**

**реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** **на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный   исполнитель  /ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | Старший инспектор ГО и ЧС | Пожарная безопасность на территории Саркеловского сельского поселения | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  *Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности* | Старший инспектор ГО и ЧС | оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | **Подпрограмма 2.**  **«Защита от чрезвычайных ситуаций»** | Старший инспектор ГО и ЧС | Осуществление функции по обеспечению предупреждения, ликвидации последствий ЧС | 01.01.20202г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  *Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций* | Старший инспектор ГО и ЧС | Осуществление функции по обеспечению предупреждения, снижения рисков и смягчение их возможных последствий, ликвидации последствий ЧС; повышение уровня безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | Старший инспектор ГО и ЧС | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1  *Мероприятия по обеспечению безопасности на воде* | Старший инспектор ГО и ЧС | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Подпрограмма 4. «Поддержка добровольных пожарных дружин Саркеловского сельского поселения»** | Старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1  *Мероприятия по поддержке добровольных пожарных дружин* | Старший инспектор ГО и ЧС | Оказание содействия до приезда экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров | 01.01.2022г - 31.12.2022г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Контрольное событие**  Отчет об исполнении плана |  |  | 31.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |

И.о заместителя главы Администрации Саркеловского сельского поселения Н.П.Плотникова