**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САРКЕЛОВСКОЕ сельское поселение»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2023 № 25 пос. Саркел

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации

муниципальных программ Саркеловского

сельского поселения по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района от 28.12.2018 № 190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района» (в ред. от 16.07.2020 № 75), постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района от 25.12.2018 № 183 «Об утверждении перечня муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения от 29.08.2014 № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саркеловском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Саркеловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2022 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловского сельского поселения» на 2018-2024 годы» по итогам 2022 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2022 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

 4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2022 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2022 года согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2022 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2022 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Саркеловского сельского поселения» по итогам 2022 года согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Саркеловского сельского поселения.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения Г.А.Бурняшев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |

Приложение №1

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  | предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 0,6 |
| 2 | Основное мероприятия : 1.4. Мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования, повышению эффективности системы электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 0,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №16. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 99,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». (далее – подпрограмма 1) запланированы расходы местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 99,4 тыс. рублей или 99,4 процентов к годовому назначению. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №2

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловского сельского поселения» на 2018-2024 годы» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий Саркеловского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П. | повышение качества и комфорта городской среды на территории Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 729,0 | 729,0 | 728,1 | 0,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П | повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 729,0 | 729,0 | 728,1 | 0,9 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Саркеловского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П | повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П | повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2022 года

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 06.12.2017 №63/1. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 729,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 728,1 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 99,9

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Саркеловского сельского поселения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Саркеловского сельского поселения

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий Саркеловского сельского поселения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 729,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 728,1 тыс. рублей. Данные денежные средства направлены на выполнение работ по разработке дизайн-проекта по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, Саркеловское сельское поселение, поселок Саркел, Винзаводская улица , 3В»., подготовку ПСД, а также освещение мероприятий, проводимых Администрацией в ходе реализации данной муниципальной программы.

На реализацию основных мероприятий подпрограмме 2 денежные средства не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» на 2018-2024 годы» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №3

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды на территории Саркеловского сельского поселения»  | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | Формирование экологической культуры населения Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №15. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 0,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды на территории Саркеловского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Саркеловского сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) 1) расходы местного бюджета в первоначальном бюджете были предусмотрены в размере 10,0 тыс.руб. В окончательном бюджете на 2022 год, деньги были сняты в связи с отсутствием потребности, мероприятий по данной программе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2022 года установлено невыполнения фактов основных мероприятий в связи с отсутствием потребности .

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №4

 к постановлению

от 15.03.2023 №25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Саркеловском сельском поселении» | Ведущий специалист –главный бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения Челбина К.С. | Комплексное решение вопросов, связанных с жилищными хозяйствами в Саркеловском сельском поселении» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 0,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения , находящиеся в муниципальной собственности | Ведущий специалист –главный бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения Челбина К.С. | Комплексное решение вопросов, связанных с жилищными хозяйствами в Саркеловском сельском поселении» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,0 | 26,0 | 25,6 | 0,4 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат, Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 671,4 | 671,4 | 618,5 | 52,9 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. | Повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения уровнем освещенности;поддержание сетей уличного освещения  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 650,0 | 650,0 | 599,3 | 50,7 |
| 3 | ОМ 1.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат, | Повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения услугами предприятий ЖКХ  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,4 | 21,4 | 19,2 | 2,2 |
| 4 | Подпрограмма 3: «Благоустройство населенных пунктов Саркеловского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Ляхова М.В.Ведущий специалист –главный бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения Челбина К.С | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 436,2 | 436,2 | 417,5 | 18,7 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Ляхова М.В. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 27,2 | 2,8 |
| 6 | ОМ 3.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А. Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Ляхова М.В. | Повышение удовлетворенности населения Саркеловского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 358,5 | 358,5 | 342,6 | 15,9 |
| 7 | Основное мероприятие 3.4 Осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела  | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Ляхова М.В. Ведущий специалист –главный бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения Челбина К.С | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества несанкционированных мест размещения ТКО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №14. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1133,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 1061,6 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 93,6.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1-«Развитие жилищного хозяйства в Саркеловском сельском поселении»

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Саркеловского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Саркеловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 26,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,6 тыс. рублей. Процент исполнения 98,5. Данные средства были потрачены на уплату взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения , находящиеся в муниципальной собственности. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 2) расходы местного бюджета предусмотрено 671,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 618,5 тыс. рублей. Процент исполнения 92,1. Данные средства были потрачены на ремонт и содержание сетей уличного освещения и возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части оплаты граждан за коммунальные услуги.

. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство населенных пунктов Саркеловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 436,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 417,5 тыс. рублей. Процент исполнения 95,7

 Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ:

- содержание мест захоронения;

- содержание детских площадок;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- благоустройство территории поселения (сбор мусора, покос травы, озеленение и др.)

- полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

 Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №5

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Саркеловского сельского поселения » | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат,  | Развитие физической культуры и спорта среди населения Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат  | Совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №13. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 10,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Саркеловского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Саркеловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета на 2022 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 10,0тыс. рублей.

Данные средства были потрачены на следующие:

- организация проведение спортивных мероприятий (Спартакиада Дона, соревнование по футболу).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №6

 к постановлению

от 15.03.2023 №25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение жителей Саркеловского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5073,1 | 5073,1 | 5069,4 | 3,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение деятельности( оказание услуг) муниципальных учреждений | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат  | Обеспечение жителей Саркеловского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4379,1 | 4379,1 | 4379,1 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.Расходы на разработку проектно-сметной документации муниципальных учреждений | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Развитие театрального, музыкального, хореографического искусства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 400,00 | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета на со финансирование средств  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6.Субсидии на иные цели , на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение жителей Саркеловского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,0 | 15,0 | 14,3 | 0,7 |
|  | Основное мероприятие 1.7.Субсидии на иные цели , на ремонтные работы монументов памятников находящихся в Саркеловском сельском поселении | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области , на финансовое обеспечение непридвиденных расходов | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат | Обеспечение укрепление материально-технической базы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 159,0 | 159,0 | 156,0 | 3,0 |
| 6 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения М.А.Маврат  | Развития туризма на территории Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 26.02.2020 №17. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5073,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5069,4 тыс. рублей. Процент исполнения программы составляет 99,9.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 5073,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5069,4 тыс. рублей

 Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУК ЦР ССП «ЦДК» на выполнение муниципального задания;

- на иные цели МБУК ЦР ССП «ЦДК», а именно:временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, на разработку проектно-сметной документации муниципальных учреждений , на капитальный ремонт муниципальных учреждений, , на ремонтные работы монументов памятников находящихся в Саркеловском сельском поселении, расходы учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области , на финансовое обеспечение непридвиденных расходов

 Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 2022 года 35569,3 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №7

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств ипричины их неосвоения |
| Предусмот-реномуници-пальной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Саркеловском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Арутюнян Ф.А.  | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;повышение правового сознания и правовой культуры населения Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению  | Ведущий специалист Администрации Арутюнян Ф.А | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Приобретение и размещение информационных бюллетеней по противодействию коррупции | Ведущий специалист Администрации Арутюнян Ф.А  | повышение правового сознания и правовой культуры населения Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2Профилактика экстремизма и терроризма в Саркеловском сельском поселении  | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А.  | обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз;формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П  | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией;повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом;уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь;снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 26.06.2019 №68. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 1,0 тыс. рублей. Процент исполнения 50,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Саркеловском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Саркеловском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Саркеловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 1.0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Саркеловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средств не предусмотрено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2022 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №8

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1:Пожарная безопасность | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А | Пожарная безопасность на территории Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 41,0 | 41,0 | 40,1 | 0,9 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Саркеловского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 41,0 | 41,0 | 40,1 | 0,9 |
| 3 | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А | Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде | Старший инспектор Администрации Саркеловского сельского поселения Шляк А.А | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №312. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 41,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 40,1 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 97,8

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год 41,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 40,1 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- обслуживание систем пожарной сигнализации;

 - приобретение ранцев для добровольной пожарной дружины;

 - заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год средства не предусмотрены

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 3) на 2022 год средства не предусмотрены

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №9

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Саркеловского сельского поселения»  | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Кузнецова Ю.И. | Создание благоприятных условий для развития МСП на территории Саркеловского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Информирование незащищенных слоев населения , безработных о перспективности ведения бизнеса | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Кузнецова Ю.И  | 1. Повышение кон­курентоспособности субъектов МСП.2. Формирование бла­гоприятных условий для их выхода на внешние рынки.3. Оказание помощи начинающим пред­принимателям, созда­ние новых субъектов малого предприни­мательства. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 23.07.2019 №79. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Саркеловского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Саркеловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы» по итогам 2022 года установлено невыполнения фактов основных мероприятий в связи с отсутствием потребности .

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат

Приложение №10

 к постановлению

от 15.03.2023 № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Саркеловского сельского поселения» по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П. | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условийотдельным категориям граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 108,8 | 108,8 | 108,0 | 0,0 |
| 2 | ОМ 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П. | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ. 1.2«Расходы на оплату коммунальных услуг, связанные с переселением на граждан из аварийного жилищного фонда» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П. | Расходы на оплату коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 1.3«Расходы на мероприятия по сносу отселенного аварийного жилищного фонда Саркеловского сп» | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения Плотникова Н.П. | Расходы на мероприятия по сносу отселенного аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 108,8 | 108,8 | 108,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Саркеловского сельского поселения» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Саркеловского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 20.01.2020 №7. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 108,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 108,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 108,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 108,0 тыс. рублей. Средства по данной программе были направленны на корректировку проектно-сметной документации на снос отселенного аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Саркеловского сельского поселения» по итогам 2022 года установлено невыполнения фактов основных мероприятий в связи с отсутствием потребности .

Заведующий сектором экономики и финансов М.А.Маврат