РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2021 № 68 п.Саркел

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения на 2019-2024 годы»

на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения Цимлянского района от 28.12.2018 № 190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района»,

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения» на 2022 год, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022г.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о заместителя главы Администрации Саркеловского сельского поселения Н.П.Плотникову

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения Г.А.Бурняшев

Постановление вносит

отдел имущественных

и земельных отношений

Приложение

к распоряжению Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 27.12.2021 №68

План

реализации муниципальной программы Саркеловскогоо сельского поселения

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения 2019-2024 годы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | областной бюджет | | местный бюджет | | средства юридических и физических лиц | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения Цимлянского района «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Саркеловского сельского поселения | Информирование незащищенных слоев населения , безработных о перспективности ведения бизнеса | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1,0 | | 0.0 | | 1,0 | | 0.0 | |
| 2 | Подпрограмма 1.«Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Саркеловского сельского поселения» | Администрации Саркеловского сельского поселения | Информирование незащищенных слоев населения , безработных о перспективности ведения бизнеса | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1,0 | | 0.0 | | 1,0 | | 0.0 | |
| 3 | Расходы на информирование незащищенных слоев населения, безработных о перспективности ведения бизнеса в рамках подпрограммы «Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Саркеловского сельского поселения» муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, на территории Саркеловского сельского поселения» на 2019-2024 годы» (закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрации Саркеловского сельского поселения | Информирование незащищенных слоев населения , безработных о перспективности ведения бизнеса | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1,0 | | 0.0 | | 1,0 | | 0.0 | |