Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

Администрация Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2010 г.	                                               №   82    	                         	пос. Саркел

О  Порядке принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации и Порядке

проведения и критериях оценки  эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение  постановления Администрации Ростовской области от 31.03.2009 № 146 « О Порядке принятия решения о разработке областных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, согласно приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, согласно приложению № 2.

2. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2010 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения                                         С.В. Авдеев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

- Приложение № 1

к постановлению

от 24.05.2010г. № 82

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным постановлением  от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке  областных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и     Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации областных долгосрочных  целевых программ" и устанавливает требования к реализации в Администрации Саркеловского сельского поселения  федерального и областного законодательства о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

- 1. Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Ростовской области и Саркеловского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального состояния Ростовской области, Цимлянского района и Саркеловского сельского поселения.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем области и района, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление муниципальной долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке муниципальной долгосрочной

целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Саркеловского сельского поселения, Собрание депутатов Саркеловского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для  поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

2.3. Специалист Администрации поселения, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование предлагаемой к разработке муниципальной  долгосрочной целевой программы;

анализ состояния проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам муниципальной долгосрочной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом;

сведения о предлагаемых государственном заказчике (государственном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) муниципальной долгосрочной целевой программы.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. В случае принятия положительного решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы специалист Администрации поселения, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит проект постановление о разработке соответствующей программы.

В постановлении Администрации устанавливаются: наименование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, государственный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного  государственного заказчика, определяется государственный  заказчик-координатор.

2.5. Государственный заказчик - координатор программы организует взаимодействие всех заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке  программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

- 3. Формирование и утверждение муниципальной

долгосрочной целевой программы

3.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный постановлением Администрации поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение N 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических  последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность государственного заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения  средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения".

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и других последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации поселения, утверждающим программу.

3.4. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств местного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами.

3.5. Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации  Саркеловского сельского поселения.

- 4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается в  бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения  не позднее одного месяца до дня внесения проекта  бюджета поселения в  Собрание депутатов Саркеловского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов,  внебюджетные средства.

4.4. Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных муниципальным бюджетом.

Средства федерального и областного бюджета отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном и областном законе о федеральном и областном бюджетах, иных федеральных и областных нормативных правовых актах.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения при подготовке проекта бюджета поселения учитывает объемы средств на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрацией поселения не позднее,  чем за один месяц до дня внесения проекта  бюджета поселения  Собранию депутатов Саркеловского сельского поселения  может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей  программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы государственных контрактов в  бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 5. Управление реализацией муниципальной долгосрочной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются государственным заказчиком.

5.2. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

5.4. Государственные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (государственные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей.

5.5. Администрация поселения направляет:

ежеквартально в районный финансовый отдел Администрации Цимлянского района отчет по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, а также по запросу - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий.

5.7. Сектор экономики и финансов вправе внести на рассмотрение Главе поселения следующие проекты решений по каждой муниципальной долгосрочной целевой программе, реализуемой государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из  бюджета муниципального образования;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из  бюджета муниципального образования.

5.8. В случае поддержки Главой  поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ Администрация поселения  вносит соответствующий проект постановления.

5.9. По муниципальной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Администрация поселения подготавливает и представляет отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Главе поселения.

5.10. Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам  за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации поселения.

- Приложение N 1

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание  для  разработки  программы ____________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации поселения)

Государственный заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий ______________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________________

Система организации контроля за исполнением программы ____________________

- Приложение № 2

к постановлению

от 24.05.2011г. № 82

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

3. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы подготавливает отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  с оценкой эффективности реализации программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку и пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

4. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) для проведения оценки эффективности реализации  программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада  программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

6. Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы. По результатам указанной оценки сектор экономики и финансов поселения подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы и предоставляет Главе поселения.

7. Отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам по результатам за  период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации  поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации муниципальных

долгосрочных целевых

программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ   ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ______ ГОДОВ

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.

- Приложение N 2

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| N п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Государ- ственный заказчик - главный распоря- дитель средств бюджета муниципальн. образования | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета муницип. образования за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |