Администрация Саркеловского сельского поселения

Цимлянского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2011 г.		                              № 93                                         пос. Саркел

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Саркеловского сельского поселения и

составления проекта бюджета Саркеловского

сельского поселения Цимлянского района на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения от 27 апреля 2011 года № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саркеловском сельском поселении Цимлянского района», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составления проекта  бюджета Саркеловского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составления проекта бюджета Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению 1.

- Создать Координационный совет по формированию проекта бюджета Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и  2014 годов, согласно приложению 2.

- Специалистам Администрации Саркеловского сельского поселения по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Саркеловского

сельского поселения                                      А.В. Михаил

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение 1

к постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 29.08.2011 г. № 93

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и  составления проекта бюджета Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение: |  |  |
| 1.1. | Сектором экономики и финансов поселения до подведомственных учреждений индексов – дефляторов на 2012-2014 годы. | До 01.09.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов Богданова О.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов: статистической информации для составления прогноза социально-экономического развития | До 01.10.2011 | Специалисты Администрации по курируемым направлениям |
| 3. | Разработка Прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения на 2012-2014 годы. | До 15.10.2011 г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 4. | Согласование и предоставление в сектор экономики и финансов поселения лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов по муниципальным учреждениям бюджетной сферы, находящихся в ведении муниципальных органов исполнительной власти, на 2012 – 2014 годы | До 01.09.2011г. | Зам. Главы Администрации С.В. Авдеев; получатели средств бюджета поселения. |
| 5. | Предоставление в сектор экономики и финансов расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, по формам, установленным постановлением об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | До 01.10.2011г. | Получатели средств бюджета поселения |
| 6. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов)» за 2010 год | До 1.08.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
| 7. | Сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц; Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2012-2014 годы | До 01.08.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. Инспектор по налогам Арутюнян Ф.А. |
| 8. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2012-2014 годы, по формам сектора экономики и финансов по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на доходы физических лиц | До 1.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
|  | налогам на совокупный доход, в том числе: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | До 01.10.2011г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. |
|  | налогам на имущество, в том числе: налогу на имущество физических лиц транспортному налогу земельному налогу | До 1.10.2010г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. Начальник Цимлянского отделения Ростовского филиала ФГУА « Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» Родина В.В. Ведущий специалист по земельным и имущественным вопросам Д.С. Павличенко |
|  | государственной пошлине | До 1.10.2010г. | Начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области Корольков Н.И. Специалист 1 категории А.И. Медведь |
|  | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2011-2013 годы по формам сектора экономики и финансов | До 1.10.2010г. | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения по земельным и имущественным отношениям Д.С. Павличенко |
| 9. | Формирование проекта показателей доходов бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Администрации поселения | До 15.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 10. | Формирование проекта показателей расходов бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Администрации поселения | До 15.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 11. | Доведение до получателей средств бюджета поселения проекта показателей расходов бюджета поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласованных Главой Администрации поселения | В течение 2 рабочих дней после согласования Главой Администрации поселения | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 12. | Подготовка постановления Администрации поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Саркеловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» | До 15.10.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 13. | Принятие постановлений Администрации Саркеловского сельского поселения об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализации в 2014 году | До 15.10.2011г. | Специалисты Администрации по курируемым направлениям |
| 14. | Подготовка и представление на рассмотрение Координационного совета: | До 01.11.2011г. |  |
| 14.1 | проекта решения Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения «О бюджете Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете |  | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 14.2. | проекта решения Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской |  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Д.С. Павличенко |
| 14.3. | предварительных итогов социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения Цимлянского района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения Цимлянского района за 2011 год |  | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 15. | Представление проектов решений Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Главе Администрации поселения | До 15.11.2011г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |
| 16. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Саркеловского сельского поселения | До 15.02.2012г. | Начальник сектора экономики и финансов О.В. Богданова |

Верно: специалист 1 категории                                                  А.И. Медведь

### Приложение  2

к постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 29.08.2011 г. № 93

СОСТАВ

Координационного совета по формированию бюджета Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

- Михаил А.В. – Глава Администрации Саркеловского сельского поселения, председатель совета;

- Богданова О.В. – Начальник сектора экономики и финансов  Администрации Саркеловского сельского поселения

Члены Координационного совета:

- Авдеев С.В. – заместитель Главы Администрации Саркеловского

сельского поселения;

- Карпеева Е.С. – ведущий специалист-главный бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения;

- Павличенко Д.С.- ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Саркеловского     сельского поселения;

- Медведь А.И.. – специалист 1 категории Администрации Саркеловского

сельского поселения.

7.  Арутюнян Ф.А. – инспектор по налогам Администрации Саркеловского

сельского поселения

С Постановлением  № 93 от 29 августа 2011 года, ОЗНАКОМЛЕНЫ:

- Авдеев С.В. – заместитель Главы Администрации

Саркеловского     сельского поселения;

- Богданова О.В. – Начальник сектора экономики

и финансов  Администрации Саркеловского сельского поселения

- Карпеева Е.С. – ведущий специалист-главный

бухгалтер Администрации Саркеловского сельского поселения;

- Павличенко Д.С.- ведущий специалист по земельным

и имущественным отношениям Администрации Саркеловского

сельского поселения;

- Медведь А.И.. – специалист 1 категории Администрации

Саркеловского     сельского поселения.

- Арутюнян Ф.А. – инспектор по налогам Администрации

Саркеловского     сельского поселения

Получатели средств бюджета:

МУК «ЦПСДК» ССП

МУК «ЦПСБ ССП»