Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

# Администрация Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» марта 2012г.   		         № 8		                          п.Саркел

Об утверждении отчетности о ходе работ

и реализации целевых программам

Саркеловского сельского поселения за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 г № 82 « О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», от 24.05.2010 г № 81 « О порядке принятия решений о разработки муниципальных ведомственных целевых программ,  реализации  порядка проведения и критериях  оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения № 137 от 12.11.2010 года, по результатам за 2011 год согласно приложениям 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы», утверждённой Администрацией Саркеловского сельского поселения № 138 от 15.11.2010 года, по результатам  за 2011 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»,утверждённую постановлением  Администрации Саркеловского сельского поселения № 116 от 13.09.2010 года, по результатам за 2011 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 136 от 11.11.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» на 2010-2014 годы» утверждённой постановлением № 153 от 20.12.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной целевой программе в области окружающей среды и рационального природопользования  на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 83 от 20.12.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 139 от 15.11.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Мероприятий по профи» утверждённой постановлением № 139 от 15.11.2010 года, по результатам  за 2011 год,  согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

10.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Саркеловского

сельского поселения:                                              А.В. Михаил

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Саркеловского

сельского поселения

№ 42  от 28.03.2012

Отчет

об исполнении долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011 – 2014 годы» за 2011 год

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2011  году, на реализацию программы планировалось направить 2516,7 тыс.рублей, для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦБ ССП» и МБУК ЦР ССП «ЦДК», расположенных на территории  Саркеловского сельского поселения.  Были проведены 63 мероприятия, при плане 63 (100%) по  МБУК ЦР ССП «ЦДК» и 82 мероприятия при плане 60 (180%) по МБУК ЦПСБ ССП.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2011 год выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Саркеловского сельского поселения  целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ НСП» | местный бюджет | 2516,7 | 2442,4 | 97% |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный бюджет | 2058,0 | 2028,7 | 98% |
| 1.1.3 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный бюджет | 2058,0 | 2028,7 | 98% |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ НСП» | Местный бюджет | 458,7 | 413,7 | 90% |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения

( 2011-2014 годы)»

по состоянию на 01января 20 12 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2012 | плановое, к концу реализации программы |
| Организация деятельности клубных формирований | Клубные формирования | 12 | 12 | 14 |
| Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Мероприятия | 63 | 63 | 500 |
| Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | -количество выданных документов -количество читателей -количество мероприятий | 19000 900 100 | 18628 903 82 | 19000 900 100 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

от 28.03.2012 №42

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2011 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

В отчетном, 2011  году, на реализацию программ планировалось направить 670,4 тыс.рублей. 62,2 тыс.руб. – предназначалось для содержания внутрипоселковых дорог  сельского поселения, 547,7 тыс.рублей- на организацию освещения улиц, 12,7 тысяч рублей на  содержание мест захоронения,47,8 тысяч рублей на прочее благоустроство. Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2011 год достигнуты частично.;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования,  в  сельском поселении целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское

поселение на 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 62,2 | 62,1 | 99% |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 12,7 | 12,7 | 100% |
| 3 | Организация уличного освещения | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 547,7 | 547,7 | 100% |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 47,8 | 20,0 | 41,% |

- Приложение 2

- к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 20 12 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2012 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 благоустройство территории |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация освещения улиц. | Т.руб | 465,6 | 642,5 | 670,4 |

Приложение №3

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№42 от 28.03.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 65,6 тысяч рублей. Основная часть суммы-54,4 тысяч рублей предназначалась   на оплату  расходов на содержание аварийно спасательных формирований, 5,7 тысяч рублей были направлены на  приобретение  основных средств  для обеспечения мер пожарной безопасности, 5,4 – на обучение специалистов Администрации.

Приложение №1

к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2012 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Т.руб | 4,5 | 5,4 | 5,4 |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Т.руб | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Т.руб | 0,0 | 5,7 | 5,7 |

Приложение № 4

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№42 от 28.03.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения  на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2011 году на реализацию программы было направлено 62,6 тысяч рублей. Средства  направлены на расходы  на постановку на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля.

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2011 год выполнены.

Приложение 1 к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление  муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация объектов муниципальной собственности в органах юстиции | Т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка муниципального имущества | Т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межевание объектов муниципальной собственности | Т.руб | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Расходы по регистрации объектов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | Т.руб | 0,0 | 43,2 | 43,2 |
| Затраты на признание права собственности земельных долей, невостребованных земельных участков за муниципальным образованием | Т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№42 от 28.03.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «САркеловское сельское поселение» на 2010 – 2014 гг.» за 2011 год.

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие энергосбережения на территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №81, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «САркеловское сельское поселение» на 2010 – 2014 гг» за 2011 год

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 25,0 тысяч рублей на газификацию дома культуры.

Выводы:

При разработке и реализации программы были учтены особенности инфраструктуры бюджетных учреждений сельского поселения, цели и задачи энергосбережения по повышению энергетической эффективности частично выполнены.

Предложение:

Учитывая  весь комплекс запланированных энергосберегающих мероприятий направленных на реализацию программы продолжить реализацию данной программы в 2012 году.

Приложение №1

К приложению №5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие энергосбережения на территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2020 годы» за 2011 год

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Едигица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по газификации дома культуры | Т.руб | 15,0 | 10,0 | 0,0 |

Приложение №6

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№22 от 21.02.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  муниципальной  целевой программы «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Реализация программы  была направлена на  организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения, ликвидацию несанкционированных свалок.

В отчетном 2011 году на реализацию программы планировалось направить 69,0 тысяч рублей. Основная часть  программы  53,3  тысяч рублей была направлена на  ликвидацию несанкционированных свалок..

Выводы: Реализация программы проходит успешно с учетом фактических потребностей на обеспечение  мероприятий.

Предложения: Продолжить  реализацию программы в 2012 году.

Приложение №1

К приложению №6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы»

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализация программы | По состоянию на 01.01.2012 года | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | Т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Т.руб | 24,0 | 53,3 | 69,0 |

Приложение №7

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№42 от 28.03.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на  территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2011 год

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы планировалось направить 10,0 тысяч рублей. Проведенные в 2011 году спортивные мероприятия не потребовали финансовых затрат.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения6 обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2012 году.

Приложение №1

К приложению 7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2015 годы»

| Задачи целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По стостоянию на 01.01.2012г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Т.руб | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

Приложение №8

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№42 от 28.03.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

Отчет об исполнении  целевой программы за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2012 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Разработанные и реализованные мероприятия согласно,  программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма  продолжить в 2012 году.