администрациЯ Саркеловского сельского поселения

Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2013 г.      	                                   №    137     	                         п. Саркел

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Саркеловском сельском поселении»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, в соответствии с постановлением Правительства ростовской области от 27.02.2013 г. № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Саркеловском сельском поселении» согласно приложению (далее – План).

- Сектору экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения (Богдановой О.В.) при подготовке проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

- Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений Саркеловского сельского поселения утвердить планы мероприятий, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их выполнение.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Саркеловского сельского поселения.

И.о. Главы Саркеловского 										Сельского поселения                					О.В. Богданова

Постановление вносит  директор

МБУК ЦР ССП «ЦДК»

Приложение к постановлению

Администрации Саркеловского

Сельского поселения

от _05_._07_.2013 г .№ __137_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в Саркеловском сельском поселении»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Саркеловском сельском поселении» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни населения в Саркеловском сельском поселении, создание условий для их творческой самореализации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры поселения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение исторического и культурного наследия Саркеловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации и Ростовской области, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов;

обеспечение сохранности и осуществление популяризации культурного наследия Саркеловского сельского поселения;

обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры, информации и культурным ценностям, включая российское и мировое культурное наследие, современной национальной и мировой культуре, глобальным информационным ресурсам;

создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых муниципальным  бюджетным учреждением культуры Саркеловского сельского поселения;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере культуры;

выдвижение достижений и культурного наследия Саркеловского сельского поселения на областной  и российский культурный уровень;

обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Коэффициент динамики количества библиографических записей библиотеки Саркеловского сельского поселения, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(коэффициент динамики)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75,0 | 75,0 | 75,3 | 75,5 | 79,8 | 86,0 | 90,0 |

3.1.3. Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.4. Посещаемость муниципального бюджетного учреждения культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»:

(посещений в год, тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.6. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Саркеловского сельского поселения:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.1.7. Количество обменных выставок между музеем Цимлянского района и  музеями Ростовской области:

(единиц)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг.

- Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

- Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области». Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

- Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области» и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная   заработная   плата   работников   государственных (муниципальных) учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12173,3 | 15935,6 | 20471,4 | 25208,9 | 31256,4 | 37847,2 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных отделу культуры и органам местного самоуправления муниципальных образований Саркеловского сельского поселения учреждений культуры и их руководителей | приказ отдела культуры, муниципальные правовые акты | отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 – 2018 годы |
| 1.2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | информация в Минкультуры области | отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальные бюджетные учреждения Цимлянского района, подведомственные отделу культуры Цимлянского района | 2013 – 2018 годы |
| 1.3. | Формирование штатной численности в учреждениях культуры с учетом разработанных Минкультуры России методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | Постановление Главы поселения | отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения, | 2014 – 2017 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Саркеловского сельского поселения, утвержденное постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от _____ № ___ «О внесении изменений в постановление Администрации Саркеловского сельского поселения от ________. № ____ «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | предложения в Администрацию Саркеловского сельского поселения | Отдел культуры | 2013 год |
| Раздел II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие должностей руководителей учреждений | трудовые договоры с руководителями учреждений | Отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 – 2018 годы |
| Раздел III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры | информация в Минкультуры области | Отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 – 2018 годы |
| 3.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры с работниками учреждений культуры | Отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение культуры | 2013 – 2018 годы |
| 3.3. | Направление в Минкультуры области информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | информация в Минкультуры области | Отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно, до 01 июля, с 2013 по 2018 год |
| 3.4. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал учреждений культуры, подведомственных отделу культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | приказ отдела культуры | Отдел культуры | 2013 – 2014 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание постоянно действующей рабочей группы отдела культуры по оценке результатов «дорожной карты» | приказ отдела культуры | Отдел культуры | 2013 год |
| 4.2. | Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | формы статистической отчетности | Отдел культуры | 2013 – 2018 годы |
| 4.3. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры Цимлянского района | проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий | Отдел культуры, органы местного самоуправления (по согласованию), муниципальное бюджетное учреждение | 2013 – 2018 годы |
| Раздел V. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 5.1. | Утверждение отделом культуры «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений и соответствующих категорий работников | приказ отдела культуры | Отдел культуры | I квартал 2013 г. |
| 5.2. | Подготовка и согласование постановления Администрации Саркеловского сельского поселения, предусматривающего утверждение «дорожной карты», содержащего целевые индикаторы | постановление Администрации Цимлянского района | Отдел культуры | I квартал 2013 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы в Ростовской области в 2012 – 2018 годах |  |  |  |
| 5.3. | Разработка и утверждение муниципальным бюджетным учреждением культуры Саркеловского сельского поселения, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Минкультуры области) | локальный акт учреждения | муниципальное бюджетное учреждение культуры | II квартал 2013 г. |

И.о Главы Администрации

Саркеловского сельского поселения                                                                                                       О.В. Богданова