Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

# Администрация Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2013г.   		         № 71     	                          п.Саркел

Об утверждении отчетности о ходе работ

и реализации целевых программам

Саркеловского сельского поселения за 2012год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от  24.05.2010 г № 81 « О порядке принятия решений о разработки муниципальных ведомственных целевых программ,  реализации  порядка проведения и критериях  оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ», от 28.03.2012г. № 39 « О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2011-2013 годы» утверждённой постановлением № 136 от 11.11.2010 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы», утверждённую постановлением  Администрации Саркеловского сельского поселения № 116 от 13.09.2010 года, по результатам за 2012 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Администрации Саркеловского сельского поселения на 2012-2017 годы», утверждённую постановлением  Администрации Саркеловского сельского поселения № 139 от 10.12.2012 года, по результатам за 2012 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы», утверждённой Администрацией Саркеловского сельского поселения № 138 от 15.11.2010 года, по результатам  за 2012 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной целевой программе в области окружающей среды и рационального природопользования  на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 83 от 20.12.2010 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения 5 к настоящему постановлению

6.Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения № 137 от 12.11.2010 года, по результатам за 2012 год согласно приложениям 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «Саркеловское сельское поселение» на 2010-2014 годы» утверждённой постановлением № 153 от 20.12.2010 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 139 от 15.11.2010 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении целевой программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Саркеловское сельское  поселение на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением №45 от 26.04.2011 г., по результатам за 2012 год, согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

11.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Саркеловского

сельского поселения:                                              А.В. Михаил

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение № 1

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2011-2013 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Саркеловского сельского поселения  на 2011-2013 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2012 году разработанные и реализованные мероприятия программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

- программа реализуется успешно

- продолжить реализацию программы в 2013 году

Приложение №2

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2012 году на реализацию программы планировалось направить 70,8 тысяч рублей. Основная часть суммы-54,4 тысяч рублей предназначалась   на оплату  расходов на содержание аварийно спасательных формирований, 8,8 тысяч рублей были направлены на  опашку территории поселения, 7,6 – на обучение специалистов Администрации.

Приложение №1

к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Пожарная безопасность и защита населения и территории Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» по состоянию на 01 января 2013 года.

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка состава должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | Т.руб | 8,3 | 7,6 | 7,6 |
| Содержание аварийно спасательных формирований | Т.руб | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| Обеспечение мер пожарной безопасности | Т.руб | 0,0 | 8,8 | 8,8 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2012 – 2017 ГОДЫ»

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Администрация Саркеловского сельского поселения» на 2012-2017 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В таблице 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Администрация Саркеловского сельского поселения» на 2012-2017 годы»» за 2012 год.

Реализация программы была направлена на  организацию в границах поселения электро-,тепло-,газо и водоснабжения населения, водоотведения.

В отчетном 2012 году на реализацию программы  планировалось направить 1,0 тысяч рублей.

Выводы: для реализации мероприятий по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо и водоснабжения населения, водоотведения обеспечения  контроля по строительству, капитальному ремонту объектов инфраструктуры муниципального образования обеспечить  реализацию программы в 2013 году.

Таблица №1

К приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Администрация Саркеловского сельского поселения» на 2012-2017 год»

| Задачи и Целевые Индикаторы и показатели | Единица измерения | Фактическое, по состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Переоформление документов по технологическому присоединению к электрическим сетям (объект водопроводная сеть технической воды (насосная 1)) | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Саркеловского сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2012 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Саркеловского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также содержание мест захоронения, организация  освещения улиц.

В отчетном, 2012  году, на реализацию программ планировалось направить 658,5 тыс.рублей. 89,9 тыс.руб. – предназначалось для содержания внутрипоселковых дорог  сельского поселения, 515,1 тыс.рублей- на организацию освещения улиц, 12,7 тысяч рублей на  содержание мест захоронения,40,8 тысяч рублей на прочее благоустройство. Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты частично;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования,  в  сельском поселении целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Саркеловское сельское

поселение на 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 89,9 | 89,8 | 100% |
| 2 | Содержание мест захоронения | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 12,7 | 12,7 | 100% |
| 3 | Организация уличного освещения | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 515,1 | 514,7 | 100% |
| 4 | Прочее благоустройство | Администрация Саркеловского сельского поселения | Местный бюджет | 40,8 | 40,1 | 98,% |

- Приложение 2

- к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Саркеловское сельское поселение на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 20 12 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 благоустройство территории |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, организация освещения улиц. | Т.руб | 493,3 | 658,5 | 657,3 |

Приложение №5

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«В области окружающей среды и рационального природопользования на 2012-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении муниципальной целевой программы «В области окружающей среды и рационального природопользования на 2012-2015 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Реализация программы  была направлена на  организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения, ликвидацию несанкционированных свалок.

В отчетном 2012 году разработанные и реализованные мероприятия программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

- программа реализуется успешно

- продолжить реализацию программы в 2013 году

### Приложение № 6

к постановлению Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

Отчет

об исполнении долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2012 – 2015 годы» за 2012 год

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2011-2014 годы» за 2011 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2012  году, на реализацию программы планировалось направить 1870,0 тыс.рублей, для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦПСБ ССП» и МБУК ЦР ССП «ЦДК», расположенных на территории  Саркеловского сельского поселения.  Были проведены 150 мероприятия, при плане 150 (100%) по  МБУК ЦР ССП «ЦДК» и 82 мероприятия при плане 60 (180%) по МБУК ЦПСБ ССП.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Саркеловского сельского поселения  целесообразно в 2012 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Саркеловского сельского поселения на 2012-2015 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №6

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения 2012 – 2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР ССП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ ССП» | местный бюджет | 1870,0 | 1870,0 | 100% |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований | МБУК ЦР ССП «ЦДК» | местный бюджет | 1456,0 | 1456,0 | 100% |
| 1.1.3 | Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР ССП «ЦДК» | местный бюджет | 1456,0 | 1456,0 | 100% |
| 2.1.1. | Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | МБУК «ЦПСБ ССП» | Местный бюджет | 414,0 | 414,0 | 100% |

- Приложение 2

- к приложению № 6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Саркеловского сельского поселения

( 2012-2015 годы)»

по состоянию на 01января 2013 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Организация деятельности клубных формирований | Клубные формирования | 14 | 14 | 14 |
| Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии | Мероприятия | 150 | 150 | 150 |
| Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | -количество выданных документов -количество читателей -количество мероприятий | 19000 900 100 | 18628 903 82 | 19000 900 100 |

Приложение №7

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования «САркеловское сельское поселение» на 2010 – 2014 гг.» за 2012 год.

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие энергосбережения на территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №81, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

В отчетном 2012 году разработанные и реализованные мероприятия программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

- продолжить реализацию программы в 2013 году

Приложение №8

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на  территории Саркеловского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2010 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном 2012 году разработанные и реализованные мероприятия программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

- программа реализуется успешно

- продолжить реализацию программы в 2013 году

Приложение №9

К постановлению

Администрации Саркеловского

сельского поселения

№71 от 26.03.2013 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

Отчет об исполнении  целевой программы за 2012 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Саркеловского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 24.05.2012 года  №82, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Саркеловского сельского поселения.

Разработанные и реализованные мероприятия согласно,  программы не потребовали финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

Выводы:

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма  продолжить в 2013 году.