РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САРКЕЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04. 2013 года                       № 94                                       п.Саркел

О проведении инвентаризации

водопроводных сетей,  разработке

графика и утверждении

схемы водоснабжения и водоотведения

Саркеловского сельского поселения,

Цимлянского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Саркеловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Саркеловского сельского поселения Цимлянского района, Ростовской области. (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Саркеловского сельского поселения (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3.  Обнародовать - разместить данное постановление на  сайте. Администрации Цимлянского района  в разделе «Поселения» http://cimlyanck.donland.ru/Sarkelovskoe_sp.aspx.

Глава     Саркеловского

сельского поселения                                                             А.В.Михаил

постановление вносит: ведущий специалист

по имущественным и земельным отношениям  А.В.Демина

Приложение 1

к постановлению Администрации Саркеловского сельского поселения

от 17.04.2013г. № 94

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения

Саркеловского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения Саркеловского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | обследование существующей системы водоснабжения (сбор, согласование и анализ исходных данных по текущему состоянию водопроводных сетей | До 10.06.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения Саркеловского сельского поселения | До 10.06.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и установление зоны её деятельности | До 10.06.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | До 14.06.2013 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения | до 10.10.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 12.10.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | с 12.10.2013 до 01.11.2013г. |  |
| 8 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | после рассмотрения |  |
| 12 | Принятие постановления Администрации Саркеловского сельского поселения об утверждении схемы водоснабжения . | 25.11.2013 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 25.12.2013 |  |

Ведущий специалист по имущественным

и земельным отношениям                                                        А.В.Демина

Приложение № 2 к постановлению Администрации Саркеловского сельского поселения

от  17.04.2013 г. № 94

.

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Саркеловского сельского поселения

- МихаилА.В.. –       глава   Саркеловского сельского поселения.

- Демина А.В. – ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям

- Полубедов Ю.В. – специалист поделам Го и ЧС

4.  Бурунина Н.Н.  –  ст. специалист  ЖКХ Администрации  Саркеловского сельского

поселения.

- Богданова О.В. – зав.сектором экономики и финансов  Администрации  Саркеловского сельского поселения.

- Артеменко В.Ф.

- Кичигин С.В. – депутат Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения

Ведущий специалист по имущественным

и земельным отношениям                                          А.В.Демина