АДМИНИСТРАЦИЯ

САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2015г.                            №   93                                          п. Саркел

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составления проекта бюджета Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173,  184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения от 30.09.2015 № 32 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саркеловском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составление проекта бюджета Саркеловского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь Уставом МО «Саркеловское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составления проекта бюджета Саркеловского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации Саркеловского сельского поселения по курируемым направлениям: обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Саркеловского сельского

поселения                                                                      А.В. Михаил

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению

Администрации Саркеловского

Сельского  поселения

11.09. 2015 г. №93

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения и составления проекта бюджета Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы | до 20.09.2015г. | Заместитель Главы Администрации – Демина А.В.; Заведующий сектором экономики и финансов - Богданова О.В. Специалист 1 категории – Арутюнян Ф.А. |
| 2. | Получение сведений от межрайонной ИФНС России №4 по Ростовской области отчетов «О налоговой базе и структуре начислений» за 2015 год. | до 20.09.2015г | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 3. | Оценка налогового потенциала для расчета доходной части бюджета Саркеловского сельского поселения на 2016 и на плановый период 2017и 2018 годов - налог на доходы физических лиц; - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации; - налоги на совокупный доход; - налог на имущество физических лиц | до 20.09.2015г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 4. | Оценка налогового потенциала по земельному налогу для расчета доходной части бюджета Саркеловского сельского поселения на 2016 и на плановый период 2017 и 2018годов. | до 20.09.2015г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 5. | Оценка неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2016-2018 годы по утвержденным формам | до 20.09.2015 г | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 6. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов расчетов, используемых при формировании бюджета Саркеловского сельского поселения, включая расчеты на содержание органов муниципальной власти, по утвержденным формам. | до 01.10.2015г. | Специалисты администрации по курируемым направлениям Директор МБУК «ЦПСДК ССП» -Линькова А.В. Директор МБУК «ЦПСБ ССП» - Михаил О. Н. |
| 7. | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органов местного самоуправления | до 20 сентября 2015 г. | Заместитель Главы Администрации –Демина А.В. |
| 8. | Разработка правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | до 15 сентября 2015 г | Заместитель Главы Администрации Демина А.В. Заведующий сектором экономики и финансов Богданова. Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 9. | Формирование планового реестра расходных обязательств Саркеловского сельского поселения | до 01 октября 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 10. | Формирование и представление Главе Саркеловского сельского поселения параметров бюджета Саркеловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований на 2016 – 2017 годы; объемы бюджетных ассигнований на 2018 год | до 15 октября 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Саркеловского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Саркеловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы» | до 01 октября 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 12. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Саркеловского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Саркеловского сельского поселения | до 01октября 2015 г. | Специалисты администрации по курируемым направлениям |
| 13. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения «О бюджете Саркеловского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 01 ноября 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |
| 14. | Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Саркеловского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01 ноября 2015 г. | Специалисты по курируемым направлениям (ответственные за разработку муниципальных программ) |
| 15. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения за истекший период 2015 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Саркеловского сельского поселения за 2015 год | до 01 ноября 2015 г. . | Заместитель Главы Администрации – Демина А.В.; Заведующий сектором экономики и финансов - Богданова О.В. Специалист 1 категории – Арутюнян Ф.А. |
| 16. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Саркеловского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Саркеловского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | до 15 ноября 2015 г. до 15 ноября 2015 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 17. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Саркеловского сельского поселения | до 1 февраля 2016 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Богданова О.В. |

Заведующий сектором экономики и финансов                                                        Богданова О.В.