РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021 г.                                              №  20                                пос. Саркел

Об утверждении отчета об исполнение плана реализации

муниципальной программы Саркеловского

сельского поселения Цимлянского

района « Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей

на водных объектах» по итогам 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 28.12.2018 №190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения от 29.08.2014 № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саркеловском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Саркеловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Саркеловского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности главы

Администрации Саркеловского

сельского поселения                                                             Д.А. Рубцова

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 08.02.2021 № 20

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам  2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Инспектор ГО и ЧС Администрации Саркеловского сельского поселения | Пожарная безопасность на территории Саркеловского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 2,9 |  | 2,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Инспектор ГО и ЧС Администрации Саркеловского сельского поселения | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Саркеловского сельского поселения, а также координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 2,9 |  | 2,1 Экономия сложилась в связи с проведением торгов, а также отказом от заключение договоров, в связи экономическими ограничениями в стране |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 15.02.2019 №12. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам  2020 года составило 2,9 тыс. рублей или 58%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

Подпрограмма 2 – «Поддержка добровольных пожарных дружин Саркеловского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,9 тыс. рублей или 58%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- страхование добровольных пожарных

- заправка огнетушителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин Саркеловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Саркеловского сельского поселения от 30.12.2020 № 45 утвержден План реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам  2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий сектором экономики и финансов                                            М.А.Харитонова