РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021г.                                     № 9                                       п.Саркел

Об утверждении отчетности о ходе работ

и реализации муниципальных программам

Саркеловского сельского поселения

за  2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 12.09.2013 № 168 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальным программам  Администрации Саркеловского сельского поселения  по результатам за 2020 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения                                           А.В Миненко

Приложение

к постановлению

от    26.01.2021  г. №  9

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальным программам

за 2020 год по муниципальному образованию «Саркеловское сельское поселение»

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия |  | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. |  | Исполнено, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 01 1 00 23050 | Выполнение мероприятий по благоустройству Саркеловского сельского поселения, выполнение мероприятий по обслуживанию сетей наружного освещения, дезинсекционные работы и выполнение прочих работ по благоустройству Саркеловского сельского поселения, содержание нежилого фонда Саркеловского сельского поселения |  | 5000,00 |  | 4 041,73 |  |
|  | 01 2 00 23010 |  |  | 518 500,00 |  | 331 804,55 |  |
|  | 01 3 00 23030 |  |  | 45 000,00 |  | 37 163,85 |  |
|  | 01 3 00 23040 |  |  | 758 300,00 |  | 688 725,36 |  |
|  | 01 3 00S4430 |  |  | 1800 000,00 |  | 1800 000,00 |  |
|  | 01 3 00 23060 |  |  | 25 000,00 |  | 10 750,00 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности « | 02 1 00 21540 02 3 00 21610 | Издание и размещение социальной рекламной продукции. Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения |  | 500,0 500,0 |  | 478,40 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 03 1 00 21670 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций. |  | 5000,0 |  | 2 938,75 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 04 1 00 00590 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 3 971 800,0 |  | 3 971 800,00 |  |  |
|  | 04 1 00 00590 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 140 000,00 |  | 139 270,00 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 06 1 0021950 | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Саркеловского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения Саркеловского сельского поселения. |  | 5 000,0 |  | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» | 07 1 00 23160 07 1 F3 67484 07 1 F3 6748S | Реализация мер на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 10 000,0 19 967 000,00 1 006 800,00 |  | 0,0 19 966 981,44 1 006 738,56 |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 08 1 00 22620 | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |  | 290 000,00 |  | 288 650,83 |  |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | 09 1 00 22050 | Взаимодействие с организациями , осуществляющие поддержку малого и среднего предпринимательства | 1 000,00 |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 28 549 400,00 |  | 28 249 343,47 |  |  |

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                                   М.А. Харитонова