РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САРКЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021 г.                                          № 34                                          пос. Саркел

Об утверждении отчета об исполнение плана реализации

муниципальной программы Саркеловского

сельского поселения Цимлянского

района « Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 28.12.2018 №190 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Саркеловского сельского поселения от 29.08.2014 № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Саркеловском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Саркеловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » по итогам 2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Саркеловского сельского поселения.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Саркеловского сельского поселения                                             А.В. Миненко

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 10.03.2021 № 34

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам  2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Противодействие коррупции | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение правового сознания и правовой культуры населения Саркеловского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.7: Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист Администрации Саркеловского сельского поселения | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Рубцова Д.А. заместитель главы | снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,5 Экономия сложилась в связи с экономическими ограничениями в стране |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Рубцова Д.А. заместитель главы | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,0 |  | 0,5 Экономия сложилась в связи с экономическими ограничениями в стране |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам  2020 года.

Муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 26.06.2019 №68. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам  2020 года составило 0,5 тыс. рублей или 50%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Саркеловском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Саркеловском сельском поселении».

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Саркеловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,5 тыс. рублей или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Саркеловском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 0,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Распоряжением Администрации Саркеловского сельского поселения от 10.12.2020 № 40 утвержден План реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2020 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам  2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Муниципальная программа признана эффективной.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                                                                                        М.А.Харитонова