РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Саркеловское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ САРКЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проект

10. 2013г.               №                                       п.Саркел

Об утверждении муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения от 12.09.2013г. № 169 «Об утверждении перечня муниципальных программ Саркеловского сельского поселения Саркеловского сельского поселения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь уставом МО «Саркеловское сельское поселение»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу  «Развитие культуры и туризма» (далее - Программа) (Приложение №1).

- Установить, что в ходе реализации мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом принятого бюджета Саркеловского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Специалисту 1-й категории по правовой и кадровой работе  Администрации Саркеловского сельского поселения (Арутюнян Ф.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по экономике и финансам Администрации Саркеловского сельского поселения Богданову О.В.

Глава Саркеловского

Сельского поселения                                             А.В.Михаил

Постановление вносит зам.Главы

Администрации Саркеловского

сельского поселения

Приложение № 1 к постановлению от _____________ № _____

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма»

| Наименование программы | «Развитие культуры и туризма» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители | Заместитель Главы Администрации Саркеловского сельского поселения |
| Соисполнители программы | ____________ |
| Участники программы | муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры»; муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральная межпоселенческая библиотека»; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»; субъекты туристской индустрии, общественные организации; МУП ИИЦ «Придонье» |
| Подпрограммы | 1. «Развитие культуры» 2. «Туризм» 3.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | сохранение культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Саркеловского сельского поселения; формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района |
| Задачи программы | охрана и сохранение объектов культурного наследия Саркеловского сельского поселения; развитие театрального, музыкального, хореографического искусства; развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования; обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; создание благоприятных экономических условий для развития туризма; повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта |
| Целевые индикаторы и показатели программы | доля объектов культурного наследия собственности поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия районной собственности; общее количество посещений досуговых учреждений культуры, музеев и библиотек на 1000 человек населения; прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году; прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году |
| Этапы и сроки реализации государственной программы Ростовской области | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет . рублей, в том числе: 2014 год –тыс. рублей. 2015 год –. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс. рублей; 2018 год – - тыс. рублей; 2019 год – - тыс. рублей; 2020 год - - тыс. рублей. Объем средств из внебюджетных источников составляет - тыс.рублей, из них: 2014 год –- тыс.рублей; 2015 год –-. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс.рублей; 2018 год –- тыс.рублей; 2019 год –- тыс.рублей; 2020 год –- тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия собственности поселения; повышение доступности культурных ценностей для населения Саркеловского сельского поселения; привлекательность Саркеловского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха |

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сфер культуры и туризма Саркеловского сельского поселения

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики Саркеловского сельского поселения: культуры и туризма.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Тарасовский отдел культуры сталкивается с такими системными проблемами, как:

неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей территории района;

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяется основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем.

В Саркеловском сельском  на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, сеть учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры, квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Саркеловского сельского поселения являются 2 муниципальных учреждения, оказывающих услуги в сфере культуры.

Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

За последние годы в Саркеловском сельском поселении  накоплен положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ в сфере культуры.

Реализация данных программ способствовала развитию муниципального сектора культуры.

Сохранение исторического и культурного наследия Саркеловского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по реставрации и капитальному ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на государственную охрану и учет объектов культурного наследия.

Формированию единого культурного пространства способствовало создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, организация гастролей коллективов в муниципальных образованиях области  и за её пределами, проведение культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.

Создавались условия для сохранения и развития культурного потенциала района. Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены музейные экспозиции и библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочных целевых программ в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры.

Повысился индикатор конкурсной активности из числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, принявших участие в фестивалях, смотрах конкурсах (ожидаемый показатель - 0,03%, фактическое исполнение  показателя в 2012 году – 0,66%), что несомненно влияет на качество проводимых культурно-массовых мероприятий. В связи с чем, число посетителей культурно-массовых мероприятий в МБУК Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры» на конец 2012 года достигло ---------------человек, кроме того наблюдается положительная динамика сохранения и незначительного роста общего числа формирований самодеятельного народного творчества

Количество читателей МБУК Саркеловского сельского поселения «Центральная межпоселенческая библиотека» составляет ____________ человек, книговыдача составила _____, что на _____% больше, чем в прошлом году. Провести анализ по сравнению с2012 годом

Программный метод управления позволит  концентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Саркеловском сельском поселении

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

- Общая характеристика текущего состояния сферы туризма

- Саркеловского сельского поселения.

Описание из генплана географическое положение

Преимуществом географического положения района является   наличие Цимлянского водохранилища, огибающего всю восточную границу района.

Саркеловское сельское поселение обладает необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма:

- высокие темпы развития экономики;

- инвестиционная привлекательность;

- ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;

- политическая и социальная стабильность;

- выгодное географическое положение;

- транспортная доступность;

- благоприятные природно-климатические условия;

- богатое историческое и культурное наследие;

- традиции гостеприимства;

- наличие водных объектов.

Развитая транспортная инфраструктура позволяет создавать   дополнительные конкурентные преимущества в части формирования новых туристских маршрутов, в том числе и комбинированных туров. Кроме этого, имеется перспектива возрождения и восстановления транспортных водных артерий, посредством привлечения дополнительных инвестиций в экономику района. Поселение  богато природными ресурсами. Задачами и целями программы будет являться развитие и  укрепление туристской привлекательности поселения обеспечив увеличение численности туристов и экскурсантов, возможно посредством развития  экологического природоохранного туризма в сочетании его  сельским и этнографическим.

Реализация имеющегося потенциала возможна только при условии системного и комплексного подхода к решению проблем, сдерживающих развитие туризма.

Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;

- слаборазвитая туристская инфраструктура;

- отсутствие системы мониторинга состояния туристской отрасли.

Реализация программы позволит:

- преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в Цимлянском районе;

- создать конкурентоспособный туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие и экологический баланс Саркеловского сельского поселения;

- эффективнее  использовать человеческие, информационные, материальные ресурсы Саркеловского сельского поселения;

- повысить уровень занятости населения, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;

- привлечь дополнительные инвестиции в туристскую сферу района;

- повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля развития района.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Цели муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» основываются на 29,44 статьях Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Ростовской области, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого основными целями Программы являются:

1. Укрепление единого культурного пространства, создание условий для равного доступа к культурным благам, информационным ресурсам и услугам учреждений культуры.

Достижение первой цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

новых  концертов;

пополнения библиотечных фондов;

проведения фестивалей, праздников, культурных акций;

перевода части информационных ресурсов библиотек  в электронную форму, развития систем обмена информацией с помощью электронных сетей.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

подготовка учащихся для поступления в  учреждения культуры и искусства;

выявление и поддержка творческой молодежи;

создание условий для доступности населения района к современной культуре, информационным ресурсам.

Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным районным  учреждением дополнительного образования  в части расчетно-нормативных и расчетных затрат;

проведения фестивальных и конкурсных мероприятий, способствующих совершенствованию форм выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи;

обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Саркеловского сельского поселения и Цимлянского района;

оказания методической помощи работникам отрасли;

поддержки коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Цимлянском районе  и в Ростовской области.

Цели Программы:

Сохранение культурного и исторического наследия Саркеловского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Саркеловского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Саркеловского сельского поселения;

развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта.

Целевыми показателями Программы являются:

доля объектов культурного наследия собственности поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия собственности Цимлянского района;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году;

прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Саркеловского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура и туризм.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия Саркеловского сельского поселения;

повышение доступности культурных ценностей для населения Саркеловского сельского поселения;

привлекательность Саркеловского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», предусмотрены подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм».

Основные мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы «Развитие культуры»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Саркеловского сельского поселения.

Развитие профессионального искусства.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие библиотечного дела.

Развитие музейного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Подпрограмма «Туризм» включает следующие основные мероприятия:

Создание благоприятных экономических условий для развития туризма.

Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Саркеловского сельского поселения на туристском рынке.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Общий объем финансирования Программы составляет ____________ тыс.рублей, из них:

средства местного бюджета – _____ тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников – _________ тыс.рублей.

Раздел 5.Участники программы

Предусмотрено участие: муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральная межпоселенческая библиотека»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»;

субъекты туристской индустрии, общественные организации;

МУП ИИЦ «Придонье».

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма»

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются отдел культуры Администрации Саркеловского сельского поселения. Соисполнители государственной программы: не предусмотрены

Ответственные исполнители муниципальной программы:

обеспечивают разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Саркеловского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Саркеловского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Саркеловского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела социально-экономического прогнозирования Администрации Саркеловского сельского поселения, финансового отдела Администрации Саркеловского сельского поселения сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Саркеловского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Саркеловского сельского поселения проект постановления Администрации Саркеловского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Саркеловского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы уполномоченных отделов.

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Администрации Саркеловского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа исполнительной власти Администрации Саркеловского сельского поселения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководители органа исполнительной власти Администрации Саркеловского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения Саркеловского сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств местного бюджета. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы направляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Администрации Саркеловского сельского поселения в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или местного бюджета в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие культуры»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Зам.Главы Администрации Саркелоского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры»; муниципальное бюджетное учреждение культуры Саркеловского сельского поселения «Центральная межпоселенческая библиотека»; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цимлянский районный краеведческий музей»; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Саркеловского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия; обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Саркеловского сельского поселения, интеграция в областной культурный процесс; обеспечение равного доступа населения Саркеловского сельского поселения к информационным ресурсам; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля объектов культурного наследия (памятников археологии) на которые подготовлены документы для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии); количество посещений библиотек; количество выданных документов из фондов библиотек; коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; количество посещений музеев; увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений района; процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных постановлением Администрации Саркеловского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - тыс. рублей, в том числе: 2014 год – -тыс. рублей. 2015 год – - тыс. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс. рублей; 2018 год - - тыс. рублей; 2019 год - - тыс. рублей; 2020 год - -,6 тыс. рублей. Средства из внебюджетных источников составляют - тыс.рублей, их них: 2014 год –- тыс.рублей; 2015 год –-,6тыс. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс.рублей; 2018 год –- тыс.рублей; 2019 год –- тыс.рублей; 2020 год –- тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение объектов культурного наследия документацией по областной охране и учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия. обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Саркеловского сельского поселения; эффективная интеграция в областной культурный процесс путем развития межрайонного взаимодействия; обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Саркеловское сельское поселение  уникально по количеству и разнообразию памятников истории и культуры, которые являются частью национального культурного достояния Ростовской области. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем.

По различным оценкам, состояние от 25 до 30 процентов памятников, находящихся на областной охране, характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Данный износ выражается также в уменьшении потребительских свойств объекта недвижимости. При невыполнении работ по комплексной реставрации таких объектов возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки, что в дальнейшем повлечет значительное удорожание ремонтно-реставрационных работ.

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия – паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

На территории Саркеловского сельского поселения находится более ----археологических объектов культурного наследия, примерно 1% археологии находятся в аварийном состоянии в результате естественных разрушений и требуют проведения спасательных раскопок.

Основными проблемами в сфере сохранения археологических объектов культурного наследия являются природное разрушение археологических памятников, которое связано в первую очередь с нахождением большого количества памятников по берегам водохранилищ, по берегам рек, а также разрушение памятников археологии, так называемыми «черными археологами», а попросту грабителями областной собственности.

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Под областной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии о статьей 64 Федерального закона от 22.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон) объекты культурного наследия федерального и регионального значения считаются включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее по тексту реестр) с последующей регистрацией данных объектов в реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

Паспорт объекта культурного наследия (сведения, содержащиеся в нем) является одним из обязательных документов, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении сделок с объектом культурного наследия либо земельным участком, в пределах которого располагается объект археологического наследия.

Паспорт объекта культурного наследия выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по заполнению паспорта объекта культурного наследия, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.11.2011 № 1055.

Одной из основных задач государственной охраны объектов культурного наследия является разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Российская и мировая практика свидетельствуют о том, что установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в современных условиях.

Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия определяется проектами зон охраны объектов культурного наследия. Разработка проектов осуществляется в соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.04.08 № 315.

Также в целях предотвращения разрушения объектов культурного наследия и осуществления контроля за их состоянием проводится работа по обследованию объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и монументального искусства) и составлению актов технического осмотра. Указанный акт является приложением к охранному обязательству собственника (пользователя) объекта культурного наследия, оформляемому министерством культуры Ростовской области, и составляется не реже чем один раз в пять лет, а в случае, когда значительно изменилось состояние объекта в результате его реставрации или других причин – незамедлительно и содержит информацию о состоянии конструкций и элементов объекта.

В связи с тем, что на территории Саркеловского сельского поселения имеются объекты культурного наследия недостаточность финансирования мероприятий по областной охране и учету объектов культурного наследия приведет к тому, что осуществление данных мероприятий растянется на долгие годы.

Учитывая данную проблему необходимо отметить, что невыполнение вышеуказанных мероприятий повлечет за собой ряд негативных последствий, таких как:

ухудшение состояния объектов культурного наследия вследствие отсутствия возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного наследия;

отсутствие обременений на объекты культурного наследия при сделках с объектами недвижимости и земельными участками, что в последующем сказывается на сохранности памятников;

полное или частичное разрушение объектов культурного наследия вследствие нового строительства зданий, дорог, прокладке коммуникаций ввиду отсутствия режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия;

Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Саркеловского сельского поселения как уникальную, особенную часть национального достояния России.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Саркеловского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов, Здание Хорошевского клуба, построенные в конце 50-х начале 60-х годов, находится в неудовлетворительном состоянии).

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Саркеловского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация Подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

В рамках реализации государственной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Саркеловского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание населения Саркеловского сельского поселения на 1 января 2013 г. осуществляет МБУК ССП «библиотека».

Одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжного фонда общедоступной библиотеки новой литературой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения Саркеловского сельского поселения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотек.

Формирование единого информационного пространства как инструмента реализации стратегических задач развития Саркеловского сельского поселения является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников, межпоселенческих праздников, конкурсов и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается методический кабинет МБУК ССП «Саркеловский ДК», Хорошевский ДК. Согласно статистическим данным в городах и районах Ростовской области, где проводятся массовые мероприятия, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока и превышает 80% от числа опрошенных жителей.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие культуры»

8.4.1. Основное мероприятие

«Охрана и сохранение объектов культурного наследия»

В целях сохранения  объекта культурного наследия МБУК Саркеловского сельского поселения «Центральный Дом культуры»  и создания оптимальных условий для его функционирования пользователь объекта  культурного наследия обязан провести следующие мероприятия:

Содержать внутренние помещения и фасады объекта культурного наследия в надлежащем виде. При необходимости выполнять текущий ремонт внутренних помещений и фасадов объекта культурного наследия до 26.03.2013-26.03.2018гг.

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия муниципальной собственности:

выполнение паспортов на объекты культурного наследия регионального значения;

составление актов технического осмотра объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

8.4.2.Основное мероприятие «Развитие профессионального искусства»

На решение задачи по развитию театрального, музыкального, хореографического искусства направлено основное мероприятие «Развитие профессионального искусства», в которое включены:

8.4.3. Основное мероприятие

«Развитие материально-технической базы сферы культуры»

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

В рамках мероприятия предусмотрены:

субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности;

субсидии муниципальным учреждениям культуры на разработку проектно-сметной документации;

субсидии муниципальным учреждениям на приобретение основных средств;

субсидии муниципальным учреждениям на проведение антитерростических мероприятий;

субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств;

субсидии на приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры;

субсидии на капитальный ремонт памятников.

8.4.4. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Саркеловского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Саркеловского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

проведение ежегодного районного конкурса чтецов «Одной мы связаны судьбой»;

проведение ежегодного районного конкурса «Библиотекарь года»

ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «OpacGlobal» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦР «Центральная межпоселенческая библиотека».

8.4.5. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Цимлянском районе, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦР «Центральный Дом культуры»;

проведение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района;

8.4.6. Основное мероприятие «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках выполнения данного мероприятия планируется:

проведение творческих конкурсов и фестивалей;

участие одаренных учеников в межрайонных, областных, международных, всероссийских конкурсах и фестивалях;

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет _ тыс. рублей, в том числе:

2014 год – _. рублей.

2015 год – _ тыс. рублей;

2016 год – _ тыс. рублей;

2017 год – _ тыс. рублей;

2018 год – _тыс. рублей;

2019 год – _ тыс. рублей;

2020 год – _ тыс. рублей.

8.6. Участие муниципальных образований Саркеловского сельского поселения в реализации подпрограммы «Развитие культуры»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено участие муниципальных образований Саркеловского сельского поселения.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области производится в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области за счет средств федерального бюджета.

Настоящий Порядок определяет механизм расходования и учета средств, получаемых из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов и городских округов Ростовской области (далее – библиотеки муниципальных образований Ростовской области), в том числе на приобретение литературно-художественных журналов (далее – иные межбюджетные трансферты) и (или) их подписку.

Функции главного распорядителя средств областного бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов осуществляет министерство культуры Ростовской области (далее – министерство).

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется не позднее 90 календарных дней с даты поступления средств из федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на указанные цели.

Основанием для расчета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области на очередной финансовый год является численность населения Ростовской области на 1 января отчетного года, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, и выделенные министерству бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области.

Размер выделяемых бюджету муниципального района, городского округа Ростовской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Ростовской области определяется по формуле:

P x Дчi

Рi = –––––––––, где:

100 %

Рi – размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального образования Ростовской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Ростовской области;

Р – общая сумма средств, выделяемых министерству на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области;

Дчi – доля численности населения муниципального образования Ростовской области.

Доля численности определяется по формуле:

Дчi = Чi / Ч х 100 процентов,

где Чi – численность населения муниципального образования Ростовской области на 1 января отчетного года;

Ч – общая численность населения Ростовской области на 1 января отчетного года.

В составе расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе, учитываются расходы на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку, предусматривается Планом реализации государственной программы.

Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется министерством в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета муниципального образования Ростовской области на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципального образования Ростовской области.

Основанием для получения иных межбюджетных трансфертов является соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области на текущий год, заключаемое между министерством и администрацией соответствующего муниципального образования Ростовской области. Форма соглашения утверждается министерством культуры Ростовской области.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ростовской области осуществляется в соответствии с тематико-типологической структурой приобретаемых изданий, предусмотренной соглашением.

Приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписка на них для библиотек муниципальных образований Ростовской области осуществляется в соответствии с тематической структурой литературно-художественных журналов, предусмотренной соглашением.

Перечень приобретаемых изданий на комплектование книжных фондов библиотеки муниципального образования Ростовской области за счет иных межбюджетных трансфертов направляется администрацией муниципального образования Ростовской области на согласование в министерство в срок до 15 июля текущего года по форме, предусмотренной соглашением.

Администрации муниципальных образований Ростовской области или иные уполномоченные ими получатели иных межбюджетных трансфертов обеспечивают расходование иных межбюджетных трансфертов путем формирования муниципального заказа в соответствии с федеральным законодательством.

Администрации муниципальных образований Ростовской области или иные уполномоченные ими получатели иных межбюджетных трансфертов:

ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет об использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов по форме, предусмотренной соглашением;

ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство отчет о комплектовании книжных фондов библиотек муниципальных образований по форме, предусмотренной соглашением;

по завершении финансового года, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о постановке на баланс библиотеки муниципального образования книжного фонда и отражении в учете литературно-художественных журналов, приобретенных за счет средств, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, по форме, предусмотренной соглашением.

Министерство ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство культуры Российской Федерации отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в порядке и по форме, утвержденные Министерством культуры Российской Федерации.

Министерство не позднее 20 января года следующего за отчетным, представляет в Министерство культуры Российской Федерации отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов в порядке и по форме, утвержденные Министерством культуры Российской Федерации.

Администраторы доходов муниципальных образований по возврату неиспользованных иных межбюджетных трансфертов не позднее 15 января финансового года, следующего за отчетным, направляют в министерство согласованную с финансовым органом муниципального образования информацию об остатках иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Контроль за целевым и эффективным расходованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется министерством

Распределение субсидии местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражено в приложении № 10 к государственной программе.

Методика расчета субсидий местным бюджетам приводится в Положении об условиях предоставления субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Ростовской области, в том числе на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, софинансируемых из областного бюджета.

Расходование средств осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов субсидий, общий объем которых утверждается областным законом об областном бюджете.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляет министерство культуры Ростовской области (далее – минкультуры области) и (или) министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства РО) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления субсидий, а также обязательств по соглашениям, заключенным минкультуры области и (или) министерством строительства РО с администрациями муниципальных образований.

Типовые соглашения по каждому направлению расходования субсидий согласовываются с министерством финансов Ростовской области и утверждаются минкультуры области и (или) министерством строительства РО в соответствии с полномочиями. В случае внесения изменений в типовые соглашения данные изменения подлежат согласованию с министерством финансов Ростовской области.

Предоставляемые бюджетам муниципальных районов субсидии могут включать в себя средства, подлежащие передаче бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в объемах и по направлениям, утвержденным соответствующими нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов муниципальных районов, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.112.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.112.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Министерство культуры области, министерство строительства Ростовской области (в части исполнения полномочий с 01.01.2012 г. по строительству и реконструкции объектов, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации) формируют перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, объектов строительства и реконструкции, включая газоснабжение, в соответствии со следующими критериями:

социальная значимость учреждения;

аварийность учреждения;

наличие переходящих объектов капитального ремонта, строительства и реконструкции, включая газоснабжение, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета.

В перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, объектов строительства и реконструкции, включая газоснабжение, включаются объекты, имеющие:

заключение о социальной значимости;

свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности;

финансовый, технический паспорт;

проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы;

в составе проекта необходимую инфраструктуру.

В перечень объектов, для которых необходимо произвести разработку проектно-сметной документации, включаются объекты, имеющие:

заключение о социальной значимости;

свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности;

задание на проектирование, составленное и утвержденное в установленном порядке.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры:

обеспечивают разработку проектно-сметной документации для объектов капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов культуры, включая газоснабжение;

предоставляют заявки с приложением обоснований и подтверждающих необходимость проведения работ документов в министерство в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год.

Главные распорядители средств областного бюджета осуществляют финансовый контроль за целевым использованием средств администрациями муниципальных районов и городских округов на основании представленных ими заверенных копий:

договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

накладных, и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур (при поставке товаров);

актов выполненных работ (услуг), и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг);

документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям.

Администрации муниципальных образований представляют указанные в настоящем пункте копии документов в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Ростовской области «Дело» и средств электронной подписи.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета только после проверки указанных в настоящем пункте копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств.

Финансовые органы муниципальных районов и городских округов после получения субсидий в доход бюджета направляют их соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета и (или) бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района.

В случае предоставления субсидий муниципальным бюджетным или автономным учреждениям эти средства предоставляются в форме субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Методика расчета субсидий включает:

проведение анализа представленных заявок;

формирование потребности в средствах на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры; строительство и реконструкцию объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей;

объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, капитальный ремонт аварийных объектов муниципальных учреждений культуры; на строительство и реконструкцию объектов культуры, включая газоснабжение и разработку проектно-сметной документации; приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры; средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования детей, рассчитанный с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Объем субсидии рассчитывается по формуле:

Осуб = (С раб + Спсд + Соб + С з) – О соф, где:

Осуб – объем субсидии из областного бюджета;

Сраб – стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией;

С псд – стоимость разработки проектно-сметной документации;

Соб – стоимость основных средств;

Сз - объем средств на повышение заработной платы;

Ософ – объем софинансирования из средств местных бюджетов.

Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в министерство в срок до 1-го числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной министерством.

Министерство по установленной форме и в установленные сроки направляет кассовую заявку о потребностях в средствах в министерство финансов области.

Министерство осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований области на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 рабочих дней после получения финансирования на эти цели.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет об использовании средств по установленной министерством форме.

Министерство культуры Ростовской области и министерство строительства РО осуществляют финансовый контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении по всем объектам и направлениям, в соответствии с положениями бюджетного законодательства, для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением к государственной программе № 9 при этом на очередной год при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

Раздел 9. Подпрограмма «Туризм»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Туризм»

государственной программы Ростовской области

«Развитие культуры и туризма»

| Наименование Подпрограммы | Туризм |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Саркеловского сельского поселения |
| Соисполнители Подпрограммы | Администрация Цимлянского район МУП ИИЦ «Придонье» |
| Участники Подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги на территории Саркеловского сельского поселения |
| Задачи Подпрограммы | Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию Увеличение объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы Рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия Содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов Увеличение количества рабочих мест, занятых в туристской сфере |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году; прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2014 г. – 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет _____ тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – ___ тыс. рублей, из них: 2014 год – _ тыс. рублей; 2015 год – _ тыс. рублей; 2016 год – _ тыс. рублей; 2017 год – _тыс. рублей; 2018 год – _ тыс. рублей; 2019 год – _ тыс. рублей; 2020 год – _ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование бюджета поселения Повышение инвестиционной привлекательности поселения Создание дополнительного числа рабочих мест Доступность к туристской информации о Саркеловском сельском поселении Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Саркеловского сельского поселения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Туризм на современном этапе развития мировой экономики является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играющей для многих стран и регионов важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма, экономическая и социальная значимость которого отражена в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. В этом смысле туризм признан эффективным инструментом преодоления кризисных явлений, способствующим активизации социально-экономического развития регионов.

Существенный толчок развитию туризма дали важнейшие политические решения, принятые руководством российского государства за последние пять лет. Это положительно отразилось на формировании конкурентоспособной национальной туристской индустрии и значительно активизировало деятельность большинства российских регионов в направлении развития сферы туризма

В Саркеловском сельском поселении туризм остается одной из стратегически значимых задач.

Саркеловское сельское поселение обладает необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма:

- высокие темпы развития экономики;

- инвестиционная привлекательность;

- ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;

- политическая и социальная стабильность;

- выгодное географическое положение;

- транспортная доступность;

- благоприятные природно-климатические условия;

- богатое историческое и культурное наследие;

- традиции гостеприимства;

- наличие водных объектов.

Развитая транспортная инфраструктура позволяет создавать дополнительные конкурентные преимущества в части формирования новых туристских маршрутов, в том числе и комбинированных туров. Кроме этого, имеется перспектива возрождения и восстановления транспортных водных артерий, посредством привлечения дополнительных инвестиций в экономику района.

Факторами, сдерживающими развитие туризма, являются:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;

- слаборазвитая туристская инфраструктура;

- отсутствие системы мониторинга состояния туристской отрасли.

Реализация программы позволит:

- преодолеть факторы, сдерживающие развитие туризма в поселении;

- создать конкурентоспособный туристский продукт, сохранив историко-культурное наследие и экологический баланс Саркеловского сельского поселения;

- эффективнее  использовать человеческие, информационные, материальные ресурсы Саркеловского сельского поселения;

- повысить уровень занятости населения, учитывая воздействие туризма на все стороны жизни общества;

- привлечь дополнительные инвестиции в туристскую сферу района;

- повысить конкурентоспособность туризма как стратегического профиля развития района.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Программы является создание благоприятных экономических условий в Цимлянском районе для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги. Для этого необходимо принятие мер по созданию сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:

1) Разработка новых туристских маршрутов и формирование конкурентоспособного туристского продукта;

2) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;

3) Увеличение объектов индустрии туризма, развитие материально-технической базы;

4) Рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия;

5) Содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;

6) Увеличение количества рабочих мест, занятых в туристской сфере.

Приоритетные направления развития туризма в Цимлянском районе:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- реализация инвестиционных проектов по созданию новых объектов туристской индустрии;

- формирование новых туристских программ и маршрутов на территории Саркеловского сельского поселения.

Основные виды туризма Саркеловского сельского поселения:

- экологический, природоохранной направленности;

- экстремальный, спортивный туризм;

- охота, рыбалка;

- водный туризм;

- сельский, этнографический туризм;

- событийный туризм;

- познавательный (историко-культурный) туризм.

В целях формирования новых туристских маршрутов особое внимание в Программе будет уделено развитию туристской инфраструктуры.

В целом для развития туризма в поселении необходимо:

1) разработать технологические карты туристских маршрутов по Цимлянскому району;

2) изготовить и установить указатели к достопримечательностям на всей территории района;

3) построить стоянки для туристских экскурсионных автобусов около туристских объектов Саркеловского сельского поселения;

Строительство новых объектов туристской инфраструктуры в Цимлянском районе, благоустройство территорий позволит увеличить количество новых туристских предложений, наполнив их новыми интересными программами.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»;

Основное мероприятие 1 включает:

- мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии;

- развитие инфраструктуры и материальной базы туризма в поселении;

Исполнители основного мероприятия 1:

Администрация Саркеловского сельского поселения;

Основное мероприятие 1 направлено на достижение показателя подпрограммы – прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения. В ходе его реализации будет обеспечиваться достижение следующих результатов:

- создание условий для развития приоритетных видов туризма;

- создание правовых условий для развития туризма в Цимлянском районе;

- создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в Цимлянском районе;

- обеспечение фактической доступности к туристским услугам граждан с ограниченными возможностями.

основное мероприятие 2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Саркеловского сельского поселения на туристском рынке».

Основное мероприятие 2 включает:

- организацию работы совета по туризму при Администрации Саркеловского сельского поселения;

- комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Саркеловского сельского поселения;

- участие Саркеловского сельского поселения в конгрессно-выставочных туристских мероприятиях;

- организацию и проведение на территории туристских событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий;

- разработку и издание рекламно-информационной продукции;

Исполнители основного мероприятия 2:

Администрация Саркеловского сельского поселения;

МУП ИИЦ «Придонье».

Основное мероприятие 2 направлено на достижение показателя подпрограммы

-привлекательность Саркеловского сельского поселения как территории, благоприятной для туризма и отдыха, в том числе  обеспечение интереса к Цимлянскому району как к туристскому направлению;

- доступность к туристской информации о Саркеловском сельском поселении

- –   информационное обеспечение туристов, пребывающих на территорию Саркеловского сельского поселения: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Саркеловского сельского поселения, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;

- организацию систематического мониторинга результатов реализации подпрограммы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Саркеловского сельского поселения и Ростовской области, корректировки действий и плана мероприятий подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы не связана с деятельностью государственных учреждений, в связи, с чем прогнозирование сводных показателей государственных заданий не предусматривается.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет    -тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – _____ рублей, из них:

2014 год –

2015 год –

2016 год –

2017 год –

2018 год –

2019 год –

2020 год –

Приложение № 1

к муниципальной программе Саркеловского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие
культуры и туризма», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Саркеловского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы Саркеловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходы местного бюджета на реализацию
муниципальной программы Саркеловского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Саркеловского сельского поселения, всего: | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень

правовых актов Администрации Саркеловского сельского поселения,

признанных утратившими силу